УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ №10»

Л.В. Нефедова ____________

05 апреля 2011г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

начального общего образования

«МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми

(приложение к приказу №36 от 05.04.11)

на 2010-2011 год:

| № п/п | Содержание деятельности | Ответственные участники | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание в общеобразовательном учреждении рабочих (ей) групп (ы) по введению ФГОС НОО | Нефедова Л.В. - директор | 14.10.2010 |  |
| 2. | Разработка плана - графика мероприятий по подготовке и введению ФГОС НОО в общеобразовательном учреждении | Нефедова Л.В. – директор, Бондаренко А.А. – учитель начальной школы | Октябрь 2010 |  |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Нефедова Л.В. - директор | Октябрь 2010 – март 2011 |  |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Нефедова Л.В. - директор | Октябрь 2010 – июнь 2011 | Локальные акты |
| 5 | Разработка ОПП НОО образовательного учреждения | Бондаренко А.А., члены рабочей группы, учителя начальной школы | До 01.08.2011 |  |
| 5.1 | Консультации с Н.П. Горбацевич, деканом педагогического факультета РИНО ПГУ, старшим преподавателем ГМУ историко-политологического факультета, Е.С. Браун – преподавателем кафедры ГМУ, сотрудником РИНО | Нефедова Л.В. – директор, Бондаренко А.А. – учитель начальной школы, члены рабочей группы | 29.11.2010 |  |
| 5.2 | Консультации с научными руководителями по проведению оргдеятельностного семинара «Создание ОПП НОО в МОУ «СОШ №10» | Нефедова Л.В., Бондаренко А.А., Горбацевич Н.П., Браун Е.С. Нестеров А.В. – преподаватель кафедры управления ПГУ | 24.12.2010 |  |
| 5.3 | Проектирование оргдеятельностного семинара «Создание ОПП НОО в МОУ «СОШ №10» | Нефедова Л.В., Бондаренко А.А., Горбацевич Н.П., Браун Е.С. Нестеров А.В. – преподаватель кафедры управления ПГУ | 11.01. 2011 |  |
| 5.4 | Изучение и приобретение литературы по ФГОС педагогическим коллективом школы | Нефедова Л.В., Горислав Е.А. – библиотекарь школы, Бондаренко А.А., Черноволова Н.В. | 20.01.2011 | Выезд в ОУ представителей книжного магазина «Лира» |
| 5.5 | Проведение оргдеятельностного семинара «Создание ОПП НОО» | Нефедова Л.В., Бондаренко А.А., Черноволова Н.В. Горбацевич Н.П., Браун Е.С. | 01.02.2011 – 02.02.2011 |  |
| 5.6 | Презентация проекта программы формирования УУД | Черноволова Н.В. – заместитель директора, Окулова Н.П., Чикилева И.А. – учителя 1-х классов 2011-2012 учебного года и др. | 24.02.2011 |  |
| 5.7 | Презентация проекта программы формирования культуры здорового и безпасного образа жизни | Бондаренко А.А., Распопова Н.А. – учителя начальной школы, Решетова Л.А. – социальный педагог и др. | 24.02.2011 |  |
| 5.8 | Презентация проектов программы духовно-нравственного развития и воспитания | Трофимова О.Ф. – заместитель директора, Сунцова Е.В. – учитель начальной школы, Сокол В.А. – учитель обществознания и другие члены группы | 10.03.2011 |  |
| 5.9 | Создание проекта учебного плана | Бондаренко А.А., Черноволова Н.В. | До 28.03.2011 |  |
| 5.10 | Создание проекта учебных программ | Учителя начальной школы | До 28.03.2011 |  |
| 5.11 | Презентация проектов учебных программ | Учителя начальной школы | 21.04.2011 28.04.2011 | На информационном совещании педколлектива школы |
| 5.12 | Пояснительная записка ОПП НОО | Бондаренко А.А., Черноволова Н.В. | До 15.05.2011 |  |
| 6. | Повышение квалификации учителей начальных классов | Учителя начальной школы | В течение учебного года |  |
| 6.1 | «Управление ОУ в условиях перехода на новый Федеральный государственный стандарт общего образования (в МОУ «СОШ № 135) | Бондаренко А.А. | Февраль 2010 |  |
| 6.2 | Семинары для учителей начальной школы и заместителей директоров «Внедрение новых ФГОС для начальной школы в 2010 году» | Бондаренко А.А., Распопова Н.А. | Июнь 2010 |  |
| 6.3 | Семинар-практикум по введению ФГОС НОО в ОУ Орджоникидзевского района города Перми | Бондаренко А.А., Чикилева И.А., Окулова Н.П. | Март 2011 |  |
| 7 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Нефедова Л.В. | В течение 2010-2011 учебного года |  |
| 8 | Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | Нефедова Л.В. Бондаренко А.А. | До начала учебного года |  |
| 8.1 | Родительское собрание для родителей будущих первоклассников: - Собрание в «Школе развития личности» -День открытых дверей -Родительские собрания в детских садах | Нефедова Л.В. Бондаренко А.А. | 26.03.2011 02.04.2011 Апрель 2011 |  |
| 8.2 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности. | Бондаренко А.А., Учителя начальной школы, специалисты ЦПМСС | До 15.04.2011 |  |
| 8.3 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности. | Бондаренко А.А., Учителя начальной школы, специалисты ЦПМСС | Апрель 2011 |  |
| 8.4 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 1-х классов | Бондаренко А.А., Учителя 1-х классов | Сентябрь-октябрь 2011 |  |
| 9. | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Нефедова Л.В. | Июль 2011 | Школьный сайт |
| 9.1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | Нефедова Л.В., заместители директора | В течение 2010-2011 учебного года | Педсовет, родительские собрания, информационные совещания |
| 9.2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней на 2011-2012 год | Нефедова Л.В. - директор | Октябрь 2011 – май 2012 |  |

2011-2012 год:

| № п/п | Мероприятия | Ответственные участники | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения для 1-х классов на августовском педагогическом совете, МО учителей начальной школы | Нефедова Л.В. - директор Бондаренко А.А., Учителя начальной школы | август 2011 |  |
| 2. | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования | Нефедова Л.В. - директор | август 2011 |  |
| 3. | Уточнение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования для 1-х классов | Горислав Е.А., библиотекарь | август 2011 |  |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Нефедова Л.В. - директор | август 2011 |  |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение учебного процесса в соответствии с ФГОС | Бондаренко А.А., Учителя начальной школы | август-сентябрь 2011 |  |
| 6. | Утверждение программ внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов | Нефедова Л.В. - директор | сентябрь 2011 |  |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого учебного периода | Бондаренко А.А., Учителя 1-х классов | В течение года |  |
| 8. | Уточнение индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 1-х классов | Бондаренко А.А., Учителя 1-х классов | сентябрь 2011 |  |
| 9. | Мониторинг сформированности УУД обучающихся по результатам каждого учебного периода | Бондаренко А.А., Учителя 1-х классов | в течение года |  |
| 10. | Проведение методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | Бондаренко А.А., руководитель МО, учителя начальной школы | в течение года |  |
| 11. | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | Учителя начальной и основной школы | в течение года |  |
| 12. | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях реализации ФГОС | Нефедова Л.В. – директор, учителя школы | в течение года |  |
| 13. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в 1-х классах | Учителя начальной школы, специалисты ЦПМСС | в течение года |  |
| 14. | Мониторинг реализации ФГОС начального общего образования | Учителя начальной школы, специалисты ЦПМСС | в течение года |  |
| 15. | Организация отчетности по реализации ФГОС | Нефедова Л.В. – директор, Бондаренко А.А., руководитель МО | в течение года |  |

| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные участники | Сроки | Примечание |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | Главный бухгалтер | до сентября 2011г |  |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Нефедова Л.В. – директор, главный бухгалтер | по выходу рекомендаций |  |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Нефедова Л.В. – директор, Грачёва Л.В., специалист по кадрам | до августа уч. года |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе реализации ФГОС на страницах школьного сайта. | Нефедова Л.В. – директор, ответственный за работу сайта | в течение года |  |
| 2. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход реализации ФГОС НОО). | Нефедова Л.В. – директор, ответственный за работу сайта | июнь 2012 |  |
| 3. | Информирование общественности через СМИ о работе школы в новых условиях | Нефедова Л.В. – директор, ответственный за работу сайта | в течение года |  |
| Кадровое обеспечение реализации ФГОС |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования | Нефедова Л.В. – директор | в течение года |  |
| 2. | Методическое обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра. | Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |
| 3. | Посещение открытых уроков в школах города учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению. | Учителя начальной и основной школы | в течение года |  |
| 4. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Нефедова Л.В. – директор | май 2012 |  |
| Материально — техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Нефедова Л.В. – директор, главный бухгалтер | в течение года |  |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной программы НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Нефедова Л.В. – директор | в течение года |  |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО. | Нефедова Л.В. - директор Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |
| 4. | Обеспечение доступа учителям, работающим и переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Нефедова Л.В. - директор Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |

на 2012-2013 год:

| № п/п | Мероприятия | Ответственные участники | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения для 1-х, 2-х классов на педагогическом совете, МО учителей начальной школы | Нефедова Л.В. - директор Бондаренко А.А., Учителя начальной школы | август 2012 |  |
| 2. | Утверждение ООП НОО в новой редакции в соответствии с требованиями к структуре и содержанию | Нефедова Л.В. – директор | август 2012 |  |
| 3. | Корректировка и утверждение рабочих предметных программ, программ дополнительного образования учителями начальной и основной школы | Нефедова Л.В. – директор, заместители директора, учителя | Август 2012 |  |
| 4. | Уточнение списка учебников и учебных пособий для 1-2- х классов | Горислав Е.А., библиотекарь | август 2012 |  |
| 5. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Нефедова Л.В. - директор | август 2012 |  |
| 6. | Утверждение плана методической работы и внутришкольного контроля в рамках ФГОС | Нефедова Л.В. – директор | август-сентябрь 2012 |  |
| 7. | Утверждение программ внеурочной деятельности обучающихся 1-, 2-х классов | Бондаренко А.А., Учителя 1-х классов | сентябрь 2012 |  |
| 8. | Диагностика метапредметных УУД обучающихся по итогам каждого учебного периода | Бондаренко А.А., Учителя 1-х, 2-х классов | В течение года |  |
| 9. | Обеспечение внутришкольного контроля по работе 1, 2-х классов в рамках ФГОС | Нефедова Л.В. – директор, Бондаренко А.А., руководитель МО | В течение года | По плану ВК |
| 10. | Уточнение индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 1-х, 2-х классов | Бондаренко А.А., Учителя начальных классов | сентябрь 2012 |  |
| 11. | Проведение методических совещаний и семинаров для начальных классов | Бондаренко А.А., руководитель МО, учителя начальной школы | в течение года | По плану работы школы |
| 12. | Корректировка содержания ООП НОО в соответствии с изменениями | Бондаренко А.А., Учителя начальных классов и основной школы | Май-август 2013 |  |
| 13. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в 1-х, 2-х классах | Учителя начальной школы, специалисты ЦПМСС | в течение года | По плану работы школы |
| 14. | Отчёт по реализации ФГОС в 1-2-х классах | Нефедова Л.В. – директор, Бондаренко А.А., Учителя начальных классов, основной школы, руководители дополнительного образования | Май 2013 |  |

| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные участники | Сроки | Примечание |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | Главный бухгалтер | до сентября 2013 г |  |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Нефедова Л.В. – директор, главный бухгалтер | по выходу рекомендаций |  |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Нефедова Л.В. – директор, Грачёва Л.В., специалист по кадрам | до августа 2013 |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе реализации ФГОС на страницах школьного сайта. | Нефедова Л.В. – директор, ответственный за работу сайта | в течение года |  |
| 2. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход реализации ФГОС НОО). | Нефедова Л.В. – директор. | июнь 2013 |  |
| 3. | Информирование общественности через СМИ о работе школы в новых условиях | Нефедова Л.В. – директор, ответственный за работу сайта | в течение года |  |
| Кадровое обеспечение реализации ФГОС |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования | Нефедова Л.В. – директор | в течение года |  |
| 2. | Методическое обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра. | Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |
| 3. | Посещение открытых уроков в школах города учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению. | Учителя начальной и основной школы | в течение года |  |
| 4. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Нефедова Л.В. – директор | Май-сентябрь 2013 |  |
| 5. | Обеспечение курсовой подготовки учителей начальной и основной школы в рамках ФГОС | Нефедова Л.В, директор, учителя школы | В течение года |  |
| Материально — техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Нефедова Л.В. – директор, главный бухгалтер | в течение года |  |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной программы НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Нефедова Л.В. – директор | в течение года |  |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО. | Нефедова Л.В. - директор Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |
| 4. | Обеспечение доступа учителям, работающим и переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Нефедова Л.В. - директор Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ №10»

В.В. Ефимова ____________

30 августа 2013г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

начального общего образования

«МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми

на 2013-2014 год:

| № п/п | Мероприятия | Ответственные участники | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Вопросы реализации ФГОС второго поколения для 1-,2-х, 3-х классов на педагогическом совете, МО учителей начальной школы | Ефимова В.В. директор Бондаренко А.А., Учителя начальной школы | август 2013 |  |
| 2. | Корректировка содержания ООП НОО в соответствии с изменениями на 2013-2014 учебный год | Бондаренко А.А., Учителя начальных классов и основной школы | Май-август 2013 |  |
| 3. | Утверждение ООП НОО в новой редакции в соответствии с требованиями, изменениями. | Ефимова В.В. – директор | август 2013 |  |
| 4. | Корректировка и утверждение рабочих предметных программ, программ дополнительного образования учителями начальной и основной школы | Ефимова В.В. – директор, заместители директора, учителя | Август 2013 |  |
| 5. | Утверждение программ внеурочной деятельности для учащихся 1,2,3-х классов, плана методической работы учителей начальных классов, плана внутришкольного контроля в начальной школе | Ефимова В.В. – директор | август 2013 |  |
| 6. | Заключение договоров с центрами допонительного образования для детей | Ефимова В.В. – директор | август 2013 |  |
| 7. | Уточнение списка учебников и учебных пособий для 1-2- х классов | Горислав Е.А., библиотекарь | август 2013 |  |
| 8. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Ефимова В.В. - директор | август 2013 |  |
| 9. | Утверждение плана методической работы и внутришкольного контроля в рамках ФГОС | Ефимова В.В. – директор | август-сентябрь 2013 |  |
| 10. | Диагностика метапредметных УУД обучающихся 1-3-х классов по итогам каждого учебного периода | Бондаренко А.А., Учителя 1-3-х классов | В течение года |  |
| 11. | Обеспечение внутришкольного контроля по работе 1-3-х классов в рамках ФГОС | Ефимова В.В. – директор, Бондаренко А.А., руководитель МО | В течение года | По плану ВК |
| 12. | Обеспечение преемственности начальной и основной школы по работе по ФГОС второго поколения | Бондаренко А.А., руководитель МО начальной школы, Черноволова Н.В., заместитель директора по УВР основной школы | В течение года | По плану ВК |
| 13. | Посещение уроков в начальной школе учителями 5-11-х классов с целью обеспечения преемственности | Бондаренко А.А., руководитель МО начальной школы, Черноволова Н.В., заместитель директора по УВР основной школы | В течение года | По плану ВК |
| 14. | Уточнение и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 1-3-х классов | Ефимова В.В. – директор | сентябрь 2013 |  |
| 15. | Проведение методических совещаний и семинаров для начальных классов | Бондаренко А.А., руководитель МО, учителя начальной школы | в течение года | По плану работы школы |
| 16. | Сотрудничество с методистами ВУЗов для консультирования создания ООП ООО | Ефимова В.В. – директор | в течение года |  |
| 17. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в 1-3-х классах | Учителя начальной школы, специалисты ЦПМСС | в течение года | По плану работы школы |
| 18. | Проект создания ООП ООО по работе по ФГОС второго поколения | Черноволова Н.В., заместитель директора по УВР основной школы | Май 2014 | По плану работы школы |
| 19. | Отчёт по реализации ФГОС в 1-3-х классах | Ефимова В.В., директор, Бондаренко А.А., Учителя начальных классов, основной школы, руководители дополнительного образования | Май 2014 | На итоговом педагогическом совете |

| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные участники | Сроки | Примечание |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | Главный бухгалтер | до сентября 2014 г |  |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Нефедова Л.В. – директор, главный бухгалтер | по выходу рекомендаций |  |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Ефимова В.В. – директор, Грачёва Л.В., специалист по кадрам | до августа 2014 |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе реализации ФГОС на страницах школьного сайта. | Ефимова В.В. – директор, ответственный за работу сайта | в течение года |  |
| 2. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход реализации ФГОС НОО). | Ефимова В.В. - директор | июнь 2014 |  |
| 3. | Информирование общественности через СМИ о работе школы в новых условиях | Ефимова В.В. – директор, ответственный за работу сайта | в течение года |  |
| Кадровое обеспечение реализации ФГОС |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования | Ефимова В.В – директор | в течение года |  |
| 2. | Методическое обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра. | Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |
| 3. | Посещение открытых уроков в школах города учителями начальных классов и учителей основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению. | Учителя начальной и основной школы | в течение года |  |
| 4. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Ефимова В.В. – директор | Май-сентябрь 2014 |  |
| 5. | Обеспечение курсовой подготовки учителей начальной и основной школы в рамках ФГОС | Ефимова В.В., директор, учителя школы | В течение года |  |
| Материально — техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Ефимова В.В. – директор, главный бухгалтер | в течение года |  |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной программы НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Ефимова В.В. – директор | в течение года |  |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО. | Ефимова В.В., директор, Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |
| 4. | Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Ефимова В.В. - директор Горислав Е.А., библиотекарь | в течение года |  |