УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ №10»

Л.В. Нефедова ____________

05 апреля 2010г.

План - график мероприятий

по подготовке и введению ФГОС НОО

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми

(приложение к приказу №36 от 05.04.11)

| № п/п | Содержание деятельности | Ответственные участники | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание в общеобразовательном учреждении рабочих (ей) групп (ы) по введению ФГОС НОО | Нефедова Л.В. - директор | 14.10.2010 |  |
| 2. | Разработка плана - графика мероприятий по подготовке и введению ФГОС НОО в общеобразовательном учреждении | Нефедова Л.В. – директор, Бондаренко А.А. – учитель начальной школы | Октябрь 2010 |  |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Нефедова Л.В. - директор | Октябрь 2010 – март 2011 |  |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Нефедова Л.В. - директор | Октябрь 2010 – июнь 2011 | Локальные акты |
| 5 | Разработка ОПП НОО образовательного учреждения | Бондаренко А.А., члены рабочей группы, учителя начальной школы | До 01.08.2011 |  |
| 5.1 | Консультации с Н.П. Горбацевич, деканом педагогического факультета РИНО ПГУ, старшим преподавателем ГМУ историко-политологического факультета, Е.С. Браун – преподавателем кафедры ГМУ, сотрудником РИНО | Нефедова Л.В. – директор, Бондаренко А.А. – учитель начальной школы, члены рабочей группы | 29.11.2010 |  |
| 5.2 | Консультации с научными руководителями по проведению оргдеятельностного семинара «Создание ОПП НОО в МОУ «СОШ №10» | Нефедова Л.В., Бондаренко А.А., Горбацевич Н.П., Браун Е.С. Нестеров А.В. – преподаватель кафедры управления ПГУ | 24.12.2010 |  |
| 5.3 | Проектирование оргдеятельностного семинара «Создание ОПП НОО в МОУ «СОШ №10» | Нефедова Л.В., Бондаренко А.А., Горбацевич Н.П., Браун Е.С. Нестеров А.В. – преподаватель кафедры управления ПГУ | 11.01. 2011 |  |
| 5.4 | Изучение и приобретение литературы по ФГОС педагогическим коллективом школы | Нефедова Л.В., Горислав Е.А. – библиотекарь школы, Бондаренко А.А., Черноволова Н.В. | 20.01.2011 | Выезд в ОУ представителей книжного магазина «Лира» |
| 5.5 | Проведение оргдеятельностного семинара «Создание ОПП НОО» | Нефедова Л.В., Бондаренко А.А., Черноволова Н.В. Горбацевич Н.П., Браун Е.С. | 01.02.2011 – 02.02.2011 |  |
| 5.6 | Презентация проекта программы формирования УУД | Черноволова Н.В. – заместитель директора, Окулова Н.П., Чикилева И.А. – учителя 1-х классов 2011-2012 учебного года и др. | 24.02.2011 |  |
| 5.7 | Презентация проекта программы формирования культуры здорового и безпасного образа жизни | Бондаренко А.А., Распопова Н.А. – учителя начальной школы, Решетова Л.А. – социальный педагог и др. | 24.02.2011 |  |
| 5.8 | Презентация проектов программы духовно-нравственного развития и воспитания | Трофимова О.Ф. – заместитель директора, Сунцова Е.В. – учитель начальной школы, Сокол В.А. – учитель обществознания и другие члены группы | 10.03.2011 |  |
| 5.9 | Создание проекта учебного плана | Бондаренко А.А., Черноволова Н.В. | До 28.03.2011 |  |
| 5.10 | Создание проекта учебных программ | Учителя начальной школы | До 28.03.2011 |  |
| 5.11 | Презентация проектов учебных программ | Учителя начальной школы | 21.04.2011 28.04.2011 | На информационном совещании педколлектива школы |
| 5.12 | Пояснительная записка ОПП НОО | Бондаренко А.А., Черноволова Н.В. | До 15.05.2011 |  |
| 6. | Повышение квалификации учителей начальных классов | Учителя начальной школы | В течение учебного года |  |
| 6.1 | «Управление ОУ в условиях перехода на новый Федеральный государственный стандарт общего образования (в МОУ «СОШ № 135) | Бондаренко А.А. | Февраль 2010 |  |
| 6.2 | Семинары для учителей начальной школы и заместителей директоров «Внедрение новых ФГОС для начальной школы в 2010 году» | Бондаренко А.А., Распопова Н.А. | Июнь 2010 |  |
| 6.3 | Семинар-практикум по введению ФГОС НОО в ОУ Орджоникидзевского района города Перми | Бондаренко А.А., Чикилева И.А., Окулова Н.П. | Март 2011 |  |
| 7 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Нефедова Л.В. | В течение 2010-2011 учебного года |  |
| 8 | Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | Нефедова Л.В. Бондаренко А.А. | До начала учебного года |  |
| 8.1 | Родительское собрание для родителей будущих первоклассников: - Собрание в «Школе развития личности» -День открытых дверей -Родительские собрания в детских садах | Нефедова Л.В. Бондаренко А.А. | 26.03.2011 02.04.2011 Апрель 2011 |  |
| 8.2 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности. | Бондаренко А.А., Учителя начальной школы, специалисты ЦПМСС | До 15.04.2011 |  |
| 8.3 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности. | Бондаренко А.А., Учителя начальной школы, специалисты ЦПМСС | Апрель 2011 |  |
| 9. | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Нефедова Л.В. | Июль 2011 | Школьный сайт |
| 9.1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | Нефедова Л.В., заместители директора | В течение 2010-2011 учебного года | Педсовет, родительские собрания, информационные совещания |